Cartographie des workflows

- Identification des processus métiers

Processus 1 - Gestion d’un chantier

Devis accepté

↓

Création du chantier

↓

Planification

↓

Affectation des équipes

↓

Démarrage

↓

Suivi avancement

↓

Réception

↓

Levée des réserves

↓

Clôture

Processus 2 - Gestion des réserves

Création réserve

↓

Affectation

↓

Traitement

↓

Contrôle

↓

Levée

↓

Clôture

Processus 3 - Gestion des photos

Prise photo

↓

Association chantier

↓

Catégorisation

↓

Consultation

Processus 4 - Gestion des alertes

Date fin dépassée

↓

Détection

↓

Notification

↓

Analyse

↓

Mise à jour

- Matrice RACI

Processus 1 – Gestion d’un chantier

| Acteur | Rôle dans le processus |
| --- | --- |
| Assistante administrative | Création du chantier |
| Conducteur de travaux | Validation du démarrage, pilotage, affectation des ressources, réception, clôture |
| Chef de chantier | Mise à jour de l’avancement terrain, remontée d’informations |
| Direction | Consultation et suivi global |

Processus 2 – Gestion des réserves

| Acteur | Rôle dans le processus |
| --- | --- |
| Conducteur de travaux | Création, affectation, suivi et clôture |
| Chef de chantier | Création et traitement |
| Direction | Consultation |

Processus 3 – Gestion des photos

| Acteur | Rôle dans le processus |
| --- | --- |
| Chef de chantier | Prise et dépôt des photos |
| Conducteur de travaux | Consultation et contrôle |
| Direction | Consultation |
| Assistante administrative | Consultation éventuelle |

Processus 4 – Gestion des alertes

| Acteur | Rôle dans le processus |
| --- | --- |
| Système | Détection automatique |
| Conducteur de travaux | Analyse et traitement |
| Direction | Suivi et pilotage |
| Chef de chantier | Mise à jour des informations permettant la levée de l’alerte |

- Identification des objets métiers :

### Chantier

- Référence

- Adresse

- Client

- Budget

- Statut

### Réserve

- Description

- Priorité

- Statut

- Responsable

### Photo

- Image

- Date

- Catégorie

### Utilisateur

- Nom

- Fonction

- Rôle

Construction du workflow

Étape 1 – Création du chantier

Déclencheur

Le devis est accepté par le client.

Acteur

Assistante administrative

Actions

Création du dossier chantier :

- Référence

- Client

- Adresse

- Budget

- Dates prévisionnelles

- Conducteur de travaux

Résultat

Le chantier est créé avec le statut :

Préparation

# Étape 2 – Préparation

## Acteur principal

Conducteur de travaux

## Actions

- Vérification des informations

- Préparation du chantier

- Collecte des éléments nécessaires

## Validation

Conducteur de travaux

## Règle métier

RG-001

Le chantier doit être complet avant de passer en planification.

# Étape 3 – Planification

## Acteur principal

Conducteur de travaux

## Actions

- Affectation des équipes

- Planification des interventions

- Organisation du démarrage

## Validation

Conducteur de travaux

## Règles métier

RG-002

Impossible de démarrer un chantier sans équipe affectée.

Étape 4 – Démarrage

## Acteur principal

Conducteur de travaux

## Actions

- lancement officiel du chantier

## Validation

Conducteur de travaux

## Résultat

Le chantier passe en :

Réalisation

# Étape 5 – Réalisation

## Acteurs

Chef de chantier

Conducteur de travaux

## Actions

### Chef de chantier

- mise à jour de l’avancement

- ajout de photos

- création de réserves

- remontée d’informations terrain

### Conducteur

- suivi global

- arbitrage

- pilotage

## Événements possibles

### Retard détecté

### Date > Date prévisionnelle

### ET

### Statut ≠ Clôturé

↓

Création d’une alerte

↓

Notification du conducteur

### Réserve détectée

↓

Création d’une réserve

↓

Traitement

↓

Levée

# Étape 6 – Réception

## Acteur principal

Conducteur de travaux

## Actions

- contrôle final

- validation des travaux réalisés

## Validation

Conducteur de travaux

## Règles métier

RG-003

Le chantier doit être en statut :

Réalisation

Pour pouvoir être réceptionné.

# Étape 7 – Contrôle des réserves

## Décision métier

Existe-t-il encore des réserves ouvertes ?

### Oui

### Réception

### ↓

### Réserve ouverte

### ↓

### Retour en Réalisation

Motif obligatoire.

Historisation obligatoire.

### Non

### Réception

### ↓

### Validation clôture

# Étape 8 – Clôture

## Acteur principal

Conducteur de travaux

## Actions

- validation finale

- clôture administrative

## Règles métier

RG-004

Toutes les réserves doivent être levées.

RG-005

Une date de réception doit être renseignée.

## Résultat

Le chantier passe au statut :

Clôturé

# Gestion des retours arrière

| Transition | Autorisée | Validation |
| --- | --- | --- |
| Planification → Préparation | Oui | Conducteur |
| Démarrage → Planification | Oui | Conducteur |
| Réalisation → Démarrage | Non | - |
| Réception → Réalisation | Oui | Conducteur |
| Clôture → Réception | Exception | Conducteur + justification |

# Workflow des réserves

En parallèle du chantier, chaque réserve suit son propre cycle.

Ouverte

↓

En cours

↓

Levée

## Acteurs

### Création

- Conducteur

- Chef de chantier

### Traitement

- Chef de chantier

### Validation de levée

- Conducteur